Учнівський  проект

«Квітучий сад» КЗ «ЦДЮТ № 2»

(довгостроковий)

Мета проекту: виховання і розвиток творчої активності, екологічної культури і поведінки яка зберігає оточуючу природу через включення вихованців гуртків та їх батьків в соціальну діяльність з ландшафтного дизайну навчально-дослідної ділянки КЗ «ЦДЮТ № 2».

Завдання:
- виховувати любов до малої батьківщини через взаємодію учасників проекту з природою;
- розвивати комунікативну компетенцію, толерантність через спільну діяльність;
- вивчити необхідну інформацію і познайомитися з елементами ландшафтного дизайну через різні види діяльності (екскурсії, відео-фотозйомки, Інтернет, конкурси, практичні роботи і т.д.);

- створити авторський неповторний дизайн навчально-дослідної земельної ділянки КЗ «ЦДЮТ № 2».

Керівники проекту: Захаренко Олена Іванівна, Дяченко Галина Степанівна – керівники гуртків «Юні охоронці природи».

Учасники проекту: вихованці гуртків КЗ «ЦДЮТ № 2».

Очікувані результати: неповторний дизайн навчально-дослідної земельної ділянки КЗ «ЦДЮТ № 2».

#### Терміни реалізації Проекту:

початок: січень 2018 року. Проект довгостроковий.

Етапи Проекту:

| Етапи |  | Вид діяльності |  | Терміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційний |  | - Розробка Проекту, складання графіку реалізації Проекту; - проведення заходів щодо реалізації Проекту; - визначення ресурсів для забезпечення реалізації Проекту. |  | Січень – лютий 2018 року |
| Практичний |  | - Розроблення інструктивно-методичного забезпечення та ресурсного забезпечення Проекту; - проведення заходів за участю педагогів, учнівської молоді, батьківської громадськості, громадських організацій; |  | Вегетаційний період кожного року |
| Підсумковий |  | - Підведення підсумків роботи з реалізації Проекту; - узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту; - презентація результатів проектної діяльності, висвітлення досвіду роботи у фахових виданнях, засобах масової інформації . |  | Вересень кожного року |

Перелік заходів проекту на 2018/2019 навчальний рік:

| № з/п | Зміст роботи | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурс на кращий дизайнерський проект навчально-дослідної земельної ділянки ЦДЮТ № 2. | Січень-лютий 2018 року | Керівники гуртків КЗ «ЦДЮТ № 2» |
| 2. | -Визначення ресурсів для забезпечення продовження реалізації Проекту. | Березень 2019 року | Захаренко О.І., Дяченко Г.С. – керівники проекту |
| 3. | Проведення заходів за участю педагогів, учнівської молоді, батьківської громадськості, громадських організацій. | Березень-серпень 2019 року | Керівники гуртків КЗ «ЦДЮТ № 2», вихованці гуртків, батьки |
| 4. | Висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми в засобах масової інформації, на сайті навчального закладу. | Березень- серпень 2018 -2019 року | Скотарська Н.І. – методист |
| 5. | - Підведення підсумків роботи з реалізації Проекту; - презентація результатів проектної діяльності, висвітлення досвіду роботи у фахових виданнях, засобах масової інформації . | Вересень 2018 -2019 року | Ткаченко Л.О. – директор КЗ «ЦДЮТ № 2» |